Vennelyst 22/5 2026

Status opdatering på separatkloakering Hirtshals 2026

Hovedledninger: Vi er nu ved at nærme os krydset Fynsgade/Margrethevej, hvor vi skal etablere et sæt hovedbrønde inden vi nærmer os afslutningen på denne strækning, ved rundkørslen Østergade, hvis alt går planmæssigt, skulle det være muligt at vi bliver færdig den kommende uge.

Efterfølgende, skal der udføres TV-Inspektion af kloakledninger samt gennemskylning af hovedledningen for vand, samt trykprøvning af denne.

Skelbrønde: Etableringen af skelbrønde og nye vandstik på Fynsgade (ØST for Margrethevej) afsluttes den kommende uge. Vi fortsætter med skelbrønde på Fynsgade (Vest for Margrethevej) på denne strækning skal der ikke laves vand.

Øvrige arbejder: Den kommende uge, vi også begynde at forberede strækningen fra og med rundkørslen Jyllandsgade mod Doggerbanke, til asfaltering. Selve asfalteringen udføres den 2/6 men inden skal vi have udført afretning af grus på strækningen, hvilket betyder vi afspærrer denne strækning sidst i næste uge, således adgangen til Lidl og Doggerbanke, vil være via Peder Rimmensgade (se medfølgende skilteplan)

Mandag den 25/5 2 pinsedag, holder vi fri, men er der spørgsmål, eller andet, er i selvfølgelig altid velkommen til at kontakte undertegnede.

Hvis man ønsker en ugentlig info på mail, er man velkommen til at sende sin mailadresse til undertegnede, hvor vi kort vil informere om status på arbejdet.

Vi beklager de gener arbejdet giver, men håber på jeres forståelse.

Venlig hilsen